## Planificateur de projet
Planificateur de projet
| Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 2026-06-24 |  |  |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
PÉRIODES
[7 empty] | ME | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | M | Me
THEMATIQUE | ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01
1 - CADRAGE DU PROJET | Carte mentale personnalisée | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | 1 | 100%
1 - CADRAGE DU PROJET | Etude des besoins et des contraintes | 2026-06-08 | 2 | 2026-06-08 | 2 | 100%
1 - CADRAGE DU PROJET | Ecriture du cahier des charges | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | 1 | 100%
1 - CADRAGE DU PROJET | Organisation du projet (planification) | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | 1 | 100%
2 - PRODUCTION | Réalisation du mock-up du tableau de bord veille | 2026-06-13 | 2 | 2026-06-13 | 2 | 100%
2 - PRODUCTION | Réalisation du mock-up du tableau de bord profil | 2026-06-13 | 2 | 2026-06-13 | 2 | 100%
2 - PRODUCTION | Réalisation du mock-up du portfolio | 2026-06-13 | 1 | 2026-06-13 | 1 | 100%
2 - PRODUCTION | Validation des mock-up | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 1 | 100%
2 - PRODUCTION | Création des tableaux de bords | 2026-06-17 | 5 | 2026-06-17 | 5 | 100%
2 - PRODUCTION | Réalisation de la vidéo de formation | 2026-06-24 | 7 | 2026-06-24 | 7 | 100%
2 - PRODUCTION | Mise en place de la documentation | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 1 | 100%
2 - PRODUCTION | Mise en place de l'espace Github | 2026-06-17 | 3 | 2026-06-17 | 3 | 90%
2 - PRODUCTION | Réalisation du portfolio | 2026-06-17 | 6 | 2026-06-17 | 6 | 100%
2 - PRODUCTION | Mise à jour de la carte mentale et de Github avec les livrables du module | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 1 | 80%
2 - PRODUCTION | Préparation d'un texte de présentation et entraînement | 2026-06-24 | 2 | 2026-06-24 | 3 | 50%
2 - PRODUCTION | Validation avec le mentor | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 1 | 80%
3 - LIVRAISON | Livraison des livrables | 2026-06-29 | 1 | 2026-06-29 |  | 0%
3 - LIVRAISON | Passation de la soutenance | 2026-07-01 | 1 | 2026-07-01 |  | 0%

## param
2026-06-03 | 1 - CADRAGE DU PROJET
2026-06-04 | 2 - PRODUCTION
2026-06-05 | 3 - LIVRAISON
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01